## Hoja1
Fase | Etapas |  | Encargado | Semana 1 (03/10/21-09/10/21) | Semana 2 (10/10/21-16/10/21) | Semana 3 (17/10/21-23/10/21) | Semana 4 (24/10/21-30/10/21) | Semana 5 (31/10/21-06/11/21) | Semana 6 (07/11/21-13/11/21) | Semana 7 (14/10/21-20/10/21) | Semana 8 (21/11/21-27/11/21) | Semana 9 (28/11/21-04/12/21) | Semana 9 (05/12/21-09/12/21) | Integrante del equipo | ROL
| Creación de Equipo para Proyecto final. |  | Project Manager | 2021-10-07 | [9 empty] | Hugo Adrián Meza Vega | Project Manager
| Entrega de Propuesta |  | Project Manager |  | 2021-10-14 | [9 empty] | Diseñador
|  | Croquis/Boceto de escenario | Diseñador |  | 2021-10-14 | [9 empty] | Programador
| Diagrama de Gantt |  | Project Manager |  |  |  | 2021-10-28 | [7 empty] | Productor
| Diseño de personajes |  | Diseñador
|  | Diseño de elementos del escenario | Diseñador
|  | Diseño de escenario | Diseñador
| Planeación del Recorrido |  | Project Manager/Diseñador
| Implementación del Escenario en VS |  | Programador
|  | Implementación de objetos del escanario | Programador
|  | Implementación de personajes | Programador
|  | Implementación de animaciones | Programador
|  | Implementación del recorrido | Programador
| Bitácora de desarrollo |  | Project Manager
| Manual de desarrollo |  | Programador/Productor
|  | Manual de usuario | Programador/Productor
| Creación del ejecutable |  | Productor
|  | Creación del video | Productor
Diseño/Planeación
Desarrollo/Implementación